ĆWICZENIE 3

STUDIUM PRZYPADKU – projekt organizacja imprezy integracyjnej

Projekt organizacja imprezy integracyjnej rozpoczyna się 3.10.2014r. Godziny pracy w projekcie: 7.00 – 11.00 i 12.00 – 16.00.

Lista zadań i czasy trwania zawiera tabela.

| Nr zadania | Nazwa zadania | Czas trwania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Start | 0 dni |
| 2. | Faza wstępna | 1 dzień |
| 3. | Wyznaczenie osób odpowiedzialnych | 1 dzień |
| 4. | Ustalenie programu imprezy | 1 dzień |
| 5. | Poszukiwanie zespołu muzycznego | 1 tydzień |
| 6. | Wybór lokalizacji | 1 tydzień |
| 7. | Ustalenie menu | 0,5 dni |
| 8. | Przygotowanie bezpośrednie | 1 dzień |
| 9. | Potwierdzenie lokalizacji i menu | 0,5dni |
| 10. | Rozesłanie zaproszeń | 4 dni |
| 11. | Przyjmowanie potwierdzeń | 2 tygodnie |
| 12. | Przyjęcie lokalu | 3 godz. |
| 13. | Impreza integracyjna | 1 dzień |
| 14. | Powitanie | 0,5 godz. |
| 15. | Obiad | 1 godz. |
| 16. | Mecz piłki nożnej | 2 godz. |
| 17. | Turniej kręgli | 1,5 godz. |
| 18. | Kiełbaski i piwo | 2 godz. |
| 19. | Koncert | 2,5 godz. |
| 20. | Pokaz sztucznych ogni | 0,5 godz. |
| 21. | Zakończenie | 1 dzień |
| 22. | Czynności porządkowe | 1 dzień |
| 23. | Ustalenie szkód | 1 dzień |
| 24. | Naprawa szkód | 1 dzień |
| 25. | Zdanie lokalu | 3 godz. |
| 26. | Koniec | 0 dni |

W celu przygotowania pracowników firmy do imprezy integracyjnej dyrekcja zaplanowała umieszczenie w gazetce firmowej cykl trzech artykułów informacyjnych o przygotowaniach do tej uroczystości. Gazetka ukazuje się co tydzień w każdy poniedziałek.

Zadania są połączone zgodnie z tabelą (1-2: 1- poprzednik zakończ, 2 – następnik rozpocznij):

| Nr zadania | Typ połączenia |
| --- | --- |

Proszę uwzględnić zadania sumaryczne Faza wstępna, Przygotowanie bezpośrednie,  Impreza integracyjna i Zakończenie.

Faza wstępna zawiera zadania 3, 4, 5, 6, 7

Impreza integracyjna zawiera zadania: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Zakończenie grupuje zadania tj. 22, 23,24, 25.

Wprowadź zasoby pracy i zasoby materiałowe (tabela)

| Nazwa zasobu | Typ | Maks.jedn. | Stawka zasadnicza | Stawka za nadgodz. | Koszt każdego wyk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezes | Praca | 100% | 100zł/godz | 100zł/godz. |  |  |
| Organizator | Praca | 100% | 15zł/godz | 18zł/godz |  |  |
| Sekretarka | Praca | 100% | 10zł/godz | 11zł/godz |  |  |
| Firma cateringowa | Praca | 100% | 0zł/godz | 0 zł/godz | 10000 zł |  |
| Boisko | Praca | 100% | 0zł/godz | 0zł/godz | 500 zł |  |
| Centrum rekreacyjne | Praca | 100% | 0zł/godz | 0zł/godz | 1500 zł |  |
| Sala koncertowa | Praca | 100% | 0zł/godz | 0zł/godz | 2000 zł |  |
| Zespół muzyczny | Praca | 100% | 0zł/godz | 0zł/godz | 7000 zł |  |
| Agencja ochrony | Praca | 100% | 0zł/godz | 0zł/godz | 5000 zł |  |
| Firma pirotechniczna | Praca | 100% | 0zł/godz | 0zł/godz | 8000 zł |  |
| Papier | Materiał |  | 13 zł |  | 0 zł |  |
| Ksero | Praca | 100% | 2 zł |  |  |  |
| Szampan | Materiał |  | 15 zł |  |  |  |
| Piwo | Materiał |  | 2 zł |  |  |  |
| Kiełbaski | Materiał |  | 8 zł |  |  |  |
| Sprzątaczka | Praca | 200% | 5 zł/godz |  |  |  |

Wprowadź zasoby pracy i zasoby materiałowe tak jak pokazano w tabeli:

| Nr zadania | Nazwa zadania | Nazwa i ilość potrzebnych zasobów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Start |  |
| 2. | Faza wstępna |  |
| 3. | Wyznaczenie osób odpowiedzialnych | Prezes [100%] |
| 4. | Ustalenie programu imprezy |  |
| 5. | Poszukiwanie zespołu muzycznego | Organizator [100%] |
| 6. | Wybór lokalizacji | Organizator [50%] |
| 7. | Ustalenie menu | Organizator [100%] |
| 8. | Przygotowanie bezpośrednie |  |
| 9. | Potwierdzenie lokalizacji i menu |  |
| 10. | Rozesłanie zaproszeń |  |
| 11. | Przyjmowanie potwierdzeń | Sekretarka [50%] |
| 12. | Przyjęcie lokalu | Organizator [100%], Prezes [100%] |
| 13. | Impreza integracyjna | Agencja ochrony [100%] |
| 14. | Powitanie | Prezes [100%], Szampan [35 litr] |
| 15. | Obiad | Firma cateringowa [100%] |
| 16. | Mecz piłki nożnej | Boisko [100%] |
| 17. | Turniej kręgli | Centrum rekreacyjne [100%] |
| 18. | Kiełbaski i piwo | Piwo [300 litr], kiełbaski [100 kg] |
| 19. | Koncert | Sala koncertowa [100%], Zespół muzyczny [100%] |
| 20. | Pokaz sztucznych ogni | Firma pirotechniczna [100%] |
| 21. | Zakończenie |  |
| 22. | Czynności porządkowe | Sprzątaczka [200%] |
| 23. | Ustalenie szkód | Organizator [100%] |
| 24. | Naprawa szkód | Organizator [100%] |
| 25. | Zdanie lokalu | Prezes [100%], Organizator [100%] |
| 26. | Koniec |  |

Sprawdź czy zasoby są zbilansowane, jeśli nie trzeba dokonać bilansowania zasobów z dokładnością do godziny.

Przygotuj raport obciążeń zadaniami i poszczególnych zasobów.

Przygotuj raporty poniesionych kosztów.