Ćwiczenie

Biuro projektów „PRZYSZŁOŚĆ” organizuje konferencję na zakończenie projektu „Droga w innowacyjność”. Działania, które zostały podjęte (zadania główne i zadania szczegółowe):

Projekt rozpoczyna się 28 października.

Działania wraz z czasem trwania jest następująca:

- Badania marketingowe

  - Ustalenie grupy odbiorców produktu - 8 dni

  - Testy marketingowe - 30 dni

  - Badania demograficzne - 30 dni

  - Opracowanie profilu grupy odbiorców produktu - 5 dni

- Zakończenie projektowania

  - Finalizowanie projektu produktu - 45 dni

  - Zakończenie prac nad prototypem - 15 dni

  - Opracowanie specyfikacji produkcyjnych – 30 dni

- Drukowanie informatora

  - Opracowanie treści informatora - 10 dni

  - Akceptacja merytoryczna i poprawki - 3 dni

  - Opracowanie graficzne - 5 dni

  - Zatwierdzenie informatora do druku – 1 dzień

  - Drukowanie – 14 dni

- Przygotowanie bankietu i pierwszej prezentacji

  - Ustalenie listy gości - 3 dni

  - Rezerwacja Sali konferencyjnej i bankietowej – 5 dni

  - Opracowanie informacji dla prasy – 2 dni

  - Wybór firmy kateringowej – 3 dni

  - Ustalenie jadłospisu – 2 dni

  - Opracowanie oprawy multimedialnej - 12 dni

- Promocja w mediach

  - Opracowanie kampanii informacyjnej - 20 dni

  - Rezerwacja stron w gazetach – 1 dzień

  - Przygotowanie strony Web – 10 dni

Do realizacji projektu zostały powołane następujące osoby: Jan Kowalski – dyrektor, Ala Dankowska – asystent dyrektora, Konrad Deresz – kierownik biura, Maria Lis – sekretarka, Marek Leśniewski – pracownik biura, Adam Tokarski – redaktor merytoryczny.

Osoby zaangażowane w projekt (tabela)

Tabela 1. Udział poszczególnych zasobów (podane w %)

| Zasób | Zadanie |
| --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Dyrektor | 5 | 20 |  |  | 5 |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  | 15 |
| Asystent dyrektora | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 15 |
| Kierownik biura | 25 |  |  | 50 |  | 15 |  |  |  | 15 | 40 |  |  |  |  |
| Sekretarka |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 5 | 50 | 20 | 25 |  | 50 |  | 20 |
| Drukarnia |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Pracownicy biura |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 75 | 300 | 50 |  | 50 |
| Firma kateringowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Redaktor merytoryczny |  |  |  | 50 | 30 | 50 | 50 |  |  |  | 10 |  | 100 |  | 10 |

| Osoba | Stawka z godzinę | Kwota |
| --- | --- | --- |
| Jan Kowalski | 200 zł |  |
| Ala Dankowska | 50 zł |  |
| Konrad Deresz | 150 zł |  |
| Maria Lis | 45 zł |  |
| Marek Leśniewski | 50 zł |  |
| Adam Tokarski | 80 zł |  |
| Drukarnia |  | 2000zł |
| Firma kateringowa |  | 2000zł |

Wykorzystując Ms Project stworzyć diagram Gantta (przydzielić zasoby) dla opisanego projektu.

Sprawdzić, czy istnieją przeciążone zasoby.

Wyznaczyć ścieżkę krytyczną na diagramie Gantta.

Zapisać plan bazowy.

Jaki jest koszt całego projektu?