ĆWICZENIE

PROJEKT SERWISU

Opracowanie DIAGRAMU SIECIOWEGO

Ćwiczenie opisuje studium przypadku związane z harmonogramowaniem prac, a w szczególności z definiowaniem ścieżki krytycznej projektu „Serwis internetowy”. Ćwiczenie ma na celu wypracowanie umiejętności synchronizacji i współzależności realizacji prac oraz praktycznego stosowania metody diagramów sieciowych w planowaniu.

Realizacja ćwiczenia

- Prezentacja założeń ćwiczenia i organizacji prac

- Praca w grupach – planowanie i przygotowanie materiałów do prezentacji projektu

- Prezentacja projektów przez poszczególne grupy

- Dyskusja nad rezultatami ćwiczenia

Opis sytuacji

Zostałeś powołany na Kierownika Projektu. Jego celem jest stworzenie serwisu internetowego. Projekt rozpoczyna się 16 października 2018 i powinien zakończyć się przed dniem 14 luty 2019.

Specyfikacja zadań

| Nazwa zadania | Czas realizacji w tygodniach | Poprzednik |
| --- | --- | --- |
| 1. Zdefiniowanie wymagań klienta | 1 tydzień | - |
| 2. Opracowanie planu projektu | 2 tyg. | 1 |
| 3. Specyfikacja techniczna | 2 tyg. | 2 |
| 4. Baza danych | 1 tydz. | 3 |
| 5. Formularze | 1 tydz. | 4 |
| 6. Personalizacja – strefa ograniczonego dostępu | 1 tydz. | 5 |
| 7. Grafika | 1 tydz. | 6 (tydzień po) |
| 8. Moduł administratora | 1 tydz. | 5 (równolegle z 6) |
| 9. Dodatkowe funkcjonalności administratora | 1 tydz. | 8 |
| 10. Narzędzia do komunikacji | 1 tydz. | 3 (równolegle z 4) |
| 11. Import danych | 2 tyg. | 7 |
| 12. Szkolenie administratora | 1 tydz. | 11 |
| 13. Testy końcowe | 1 tydz. | 12 |
| 14. Zarządzanie projektem | 14 tyg. |  |

Uwagi:

Zasoby:

- analityk (70 zł/godz.)

- kierownik (80 zł/godz.)

- specjalista BD (60 zł/godz.)

- programista (65 zł/godz.) - 2 osoby

- tester (50 zł/godz.)

- administrator (2000)

- projektant (70 zł/godz.)