Ćwiczenie

Celem projektu jest rozpoznanie wymagań użytkownika, zaprojektowanie i realizacja systemu informatycznego. Projekt obejmuje także część sprzętową oraz szkolenie użytkowników systemu.

Na wstępnych etapach planowania projektu „System informatyczny” przewidziano następujące prace i ich strukturę.

| SPP (WBS) | Nazwa zadania | Czas trwania | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planowanie | 1d | Kierownik |
| 2 | Projektowanie |  |  |
| 2.1 | Sprecyzowanie wymagań użytkownika | 3t | Zespół |
| 2.2 | Analiza istniejącego systemu | 5t | Zespół |
| 2.3 | Projektowanie SI | 3t | Zespół |
| 3 | Realizacja |  |  |
| 3.1 | Implementacja SI | 5t | Zespół |
| 3.2 | Przygotowanie danych testowych | 4d | Zespół |
| 3.3 | Testowanie SI | 1t | Zespół |
| 3.4 | Instalacja SI | 0,5t | Zespół, Firma ABC |
| 3.5 | Testy akceptacyjne | 2d | Zespół |
| 3.6 | Opracowanie dokumentacji użytkowej | 3t | Zespół |
| 4 | Przygotowanie sprzętu |  |  |
|  | Projekt | 1t | Firma ABC |
|  | Okablowanie | 3t | Firma ABC |
|  | Zakup | 1t | Kierownik |
|  | Instalacja | 3d | Firma ABC |
|  | Testy | 3d | Firma ABC |
| 5 | Szkolenie użytkowników | 1t | Zespół |

W projekcie „System informatyczny” zdefiniowano następujące punkty kontrolne:

- Początek projektu

- Przekazanie projektu oprogramowania

- Część programowa gotowa

- Przekazanie gotowego systemu

- Przekazanie części sprzętowej

- Koniec projektu

Uwarunkowania realizacyjne ( dostępne zasoby – propozycja):

- Kierownik projektu

- Zespół 4 osobowy

- Firma ABC (podprojekt sprzętowy

- Pomieszczenia(prace instalacyjne po godzinach normalnej pracy firmy)

- Materiały: papier, komputery, osprzęt sieciowy itp.