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Zadanie
Programistka Kasia potrzebuje 36 godzin na osiągnięcie danego celu (programowanie modułu). Jej stawka godzinowa wynosi 130 zł a i ilość pieniędzy przypisana do tego zadania wynosi 4680 zł. Kasia przepracowała 12 godzin i zgodnie z harmonogramem wykonała jedną trzecią zadania.
Kasia po 12 godzinach pracy informuje kierownika, że wykonała tylko 20% zadania. 
Kierownik dokonał analizy sytuacji. W jaki sposób komunikuje zespołowi zaistniałą sytuację.

Zadanie
Projekt A (instalacja sieci komputerowej) ma ustalony budżet na poziomie 250000 zł. Prace są wykonane w 15%, choć do bieżącego dnia powinny być gotowe w 20%. Ponadto kierownik projektu wydał już 43000 zł. Należy wyznaczyć wartość uzyskaną EV, PV (planowana wartość), odchylenie kosztów i odchylenie wartości planowanej.

Zadanie 
Budżet projektu dotyczącego modernizacji sieci komputerowej ustalono na poziomie 209300 zł, dotychczasowe koszty rzeczywiste wynoszą 34500. Prace są ukończone w 15% niemniej jednak wartość planowana wynosi 36000 zł.
Należy dokonać analizę tego projektu.

Zadanie 
Firma realizuje projekt polegający na okablowaniu centrum konferencyjnego i wyposażeniu wszystkich laboratoriów w sprzęt komputerowy wynosi 75 mln, EV (wartość wypracowana) wynosi 5 mln. do chwili obecnej poniesiono koszty AC 7,5 mln. Oblicz wskaźnik wydajności wymaganej.

Zadanie

Jesteś kierownikiem projektu. BAC (planowany budżet) wynosi 550000 zł, realizacja projektu powinna zająć rok. W chwili obecnej projekt jest zrealizowany w 25%, choć powinien być gotowy w 40%. W związku z pewnymi zdarzeniami na samym początku wydałeś już 225000 zł. Oblicz wartość uzyskaną, odchylenie kosztów, odchylenie od wartości planowanej, wskaźnik wydajności kosztów, szacowany koszt ukończenia, szacowane koszty do poniesienia, odchylenie kosztów ukończenia, wartość planowaną na tym etapie realizacji, wskaźnik wydajności wymaganej
