Ćwiczenie
Celem projektu jest rozpoznanie wymagań użytkownika, zaprojektowanie i realizacja systemu informatycznego. Projekt obejmuje także część sprzętową oraz szkolenie użytkowników systemu.
Na wstępnych etapach planowania projektu „System informatyczny” przewidziano następujące prace i ich strukturę.
SPP (WBS)	Nazwa zadania	Czas trwania	Wykonawca
1	Planowanie	1d	Kierownik
2	Projektowanie
2.1	Sprecyzowanie wymagań użytkownika	3t	Zespół
2.2	Analiza istniejącego systemu	5t	Zespół
2.3	Projektowanie SI	3t	Zespół
3	Realizacja
3.1	Implementacja SI	5t	Zespół
3.2	Przygotowanie danych testowych	4d	Zespół
3.3	Testowanie SI	1t	Zespół
3.4	Instalacja SI	0,5t	Zespół, Firma ABC
3.5	Testy akceptacyjne	2d	Zespół
3.6	Opracowanie dokumentacji użytkowej	3t	Zespół
4	Przygotowanie sprzętu
	Projekt	1t	Firma ABC
	Okablowanie	3t	Firma ABC
	Zakup	1t	Kierownik
	Instalacja	3d	Firma ABC
	Testy	3d	Firma ABC
5	Szkolenie użytkowników	1t	Zespół

W projekcie „System informatyczny” zdefiniowano następujące punkty kontrolne:
- Początek projektu
- Przekazanie projektu oprogramowania
- Część programowa gotowa
- Przekazanie gotowego systemu
- Przekazanie części sprzętowej
- Koniec projektu
Uwarunkowania realizacyjne ( dostępne zasoby – propozycja):
- Kierownik projektu
- Zespół 4 osobowy
- Firma ABC (podprojekt sprzętowy)
- Pomieszczenia (prace instalacyjne po godzinach normalnej pracy firmy)
- Materiały: papier, komputery, osprzęt sieciowy itp.