ĆWICZENIE  4

STUDIUM PRZYPADKU – organizacja corocznej imprezy w firmie XYZ

Impreza planowana jest na 1 sierpnia 2016r. Projekt wykonywany jest w Polsce (dzień wolny od pracy Bożę Ciało – 26.05).

Osoby zaangażowane w projekt (tabela)

| Osoba | Stawka z godzinę |
| --- | --- |
| Ala Marcinek | 100 zł |
| Bartek Kalinowski | 50 zł |
| Margot Blanc | 150 zł |

Uwaga: Margot jest pracownikiem francuskiego oddziału firmy organizującej przyjęcie. We Francji obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy, więc Margot Blanc pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 -12:00, piątek 8:00 – 11:00. Dodatkowo M.B. 14 lipca ma dzień wolny (święto narodowe we Francji).

Harmonogram projektu:

- Planowanie imprezy

  - Sprawdzenie lokali, w których można zorganizować imprezę – 1 tydzień, osoba odpowiedzialna Ala Marcinek.

  - Wybór lokalu – 1 tydzień, osoba odpowiedzialna Ala Marcinek. Zadanie może się rozpocząć dopiero po zakończeniu zadania” Sprawdzenie lokali”.

  - Wybór firmy cateringowej - osoba odpowiedzialna - Bartek Kalinowski.

    - Rozesłanie zapytań i zebranie odpowiedzi od 5 wybranych firm (10 dni).

    - Wybór najlepszej firmy i podpisanie umowy (4 dni). Zadanie może się rozpocząć jedynie po zakończeniu zadania „Rozesłanie zapytań”.

  - Wybór zespołu, który będzie grał w czasie imprezy – 2 tygodnie, osoby odpowiedzialne Bartek Kalinowski i Margot Blanc. Zadanie może się rozpocząć dopiero po zakończeniu zadania „Wybór lokalu”.

  - Wybór osoby prowadzącej imprezę – 2 tygodnie, osoby odpowiedzialne Ala Marcinek i Margot Blanc. Zadanie może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy rozpocznie się zadanie „Wybór zespołu”.

  - Stworzenie wstępnej wersji programu – 1 tydzień, osoba odpowiedzialna Margot Blanc. Zadanie to może się rozpocząć dopiero po zakończeniu wyboru zespołu i osoby prowadzącej.

  - Stworzenie wstępnej listy osób zaproszonych – 1 tydzień, osoba odpowiedzialna Ala Marcinek. Zadanie może się rozpocząć dopiero, gdy zakończy się tworzenie wstępnej wersji programu.

- Przygotowanie do imprezy (zadanie może się rozpocząć dopiero po zakończeniu zadania „Planowanie imprezy”):

  - Zamknięcie listy gości i wydrukowanie zaproszeń – 2 osobodni, osoby odpowiedzialne Ala Marcinek i Margot Blanc.

  - Rozesłanie zaproszeń – 3 dni, osoba odpowiedzialna Ala Marcinek. Zaproszenia mogą być rozesłane dopiero po „Zamknięciu listy gości i wydrukowaniu zaproszeń”. Zaproszenia muszą być rozesłane najpóźniej do 1 lipca.

  - Przygotowanie menu – 1 dzień, osoba odpowiedzialna Bartek Kalinowski. Zadanie musi się rozpocząć 7 dni po zakończeniu zadania „Rozesłanie zaproszeń”.

  - Opracowanie projektu wystroju sali – 2 tygodnie, osoba odpowiedzialna Ala Marcinek.

- Zamknięcie fazy wstępnej przygotowań (kamień milowy). Zadanie może się odbyć dopiero po zakończeniu „Przygotowanie do imprezy”.

- Faza końcowa przygotowań:

  - Przystrojenie sali – 29.07, 8 godzin, osoba odpowiedzialna Margot Blanc.

  - Próba generalna – 30.07, 8 godzin, osoba odpowiedzialna Ala Marcinek.

- Raz w tygodniu w piątek organizowane jest jednogodzinne spotkanie podsumowujące pracę w minionym tygodniu. W spotkaniu biorą udział wszystkie osoby.

- UWAGA! Czas trwania poszczególnych zadań jest niezależny od ilości zasobów przydzielonych do zadania (o ile czas trwania zadania nie jest określony np. w osobodniach, osobomiesiącach itp.).

- Wykonaj w MS Project następujące zadania:

- Stwórz diagram Gantta (i przydziel zasoby) dla opisanego projektu.

- Sprawdź czy istnieją przeciążone zasoby.

- Wyznacz ścieżkę krytyczną na diagramie Gantta.

- Zapisz plan bazowy i zaznacz postęp w wykonaniu wybranych zadań.

- Jaki jest koszt całego projektu?

- Czy w MS Project można przedstawić WBS? Jeśli tak, to w jaki sposób?