- Wprowadź w odpowiednim oknie następujące dane:

Data rozpoczęcia projektu	12.03.2007 r.

Tytuł projektu	Wybór i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Kierownik projektu	Pani(a) nazwisko

- Utwórz dla projektu kalendarz ZSIswojeinicjały i uwzględnij w nim w lipcu i sierpniu 2007 roku wszystkie piątki pracujące w godzinach 10.00 – 18.00. Pozostałe dni robocze to: od poniedziałku do środy i w czwartki, w godzinach 8.00 – 16.00. Zapamiętaj utworzony kalendarz tak, aby był do wykorzystania również w innych projektach podejmowanych w tej firmie.

- Utwórz w Ms Project następującą strukturę zadań dla projektu Wybór i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego:

- Bilans dotychczasowego stanu komputeryzacji i elektronizacji w informatyzowanym obiekcie – 1 miesiąc.

- Zdefiniowanie zadania projektowego

  - Utworzenie specjalistycznej – projektowej struktury organizacyjnej (na początek ramowej struktury organizacyjnej bez dostawcy) – 5  godzin.

  - Określenie mierzalnych celów przedsięwzięcia – 3 dni.

  - Specyfikacja czynników krytycznych dla projektu – 1 dzień..

  - Przeprowadzenie przez klienta studium wykonalności przyszłego ZSI – 2 tygodnie.

- Opracowanie zapytania ofertowego - 3 dni.

- Sporządzenie tzw. krótkiej listy (short – list) systemów – 1 tydzień.

- Prezentacje i wizyty referencyjne dostawców systemów informatycznych z krótkiej listy – 1 miesiąc.

- Wybór ZSI i podpisanie umów realizacyjnych.

  - Weryfikacja systemów przez zespół oceniający – 1 tydzień.

  - Ponowny przegląd kluczowych kryteriów wyboru sytemu i sporządzenie końcowej listy systemów z uwagi na stopień spełnienia kryteriów – 1 dzień.

  - Ostateczny wybór przez zespół oceniający preferowanego ZSI i podpisanie umów realizacyjnych – 1 dzień.

- Modyfikacje utworzonej wcześniej projektowej struktury organizacyjnej pod kątem  uwzględnienia ścisłej współpracy klienta i dostawcy 4 godziny.

- Przygotowanie planu prac wdrożeniowych.

  - Analiza przedwdrożeniowa systemu przeprowadzana przez dostawcę - 1 miesiąc.

  - Przygotowanie planu prac wdrożeniowych w Ms Project – 1 dzień.

  - Oszacowanie wartości ryzyka projektowego – 6 godzin.

- Przeprowadzenie koniecznej restrukturyzacji w obiekcie – 3 miesiące.

- Kompletacja i organizacja dostaw sprzętu i oprogramowania - 3 tygodnie.

- Instalacja systemu wraz z migracją danych ze starych - 3 dni.

- Szkolenia pracowników firmy z zespołów projektowych – 2 dni.

- Szkolenia zorientowane na kadrę kierowniczą firmy – 1 dzień.

- Szkolenia (systemowe i aplikacyjne) zorientowane na użytkowników sytemu – 4 dni.

- Wdrożenie i testowanie oprogramowania – 1 miesiąc.

- Przeprowadzenie odbioru formalnego – 1 tydzień.

- Bieżąca eksploatacja i rozwój systemu – 1 miesiąc.

- Połącz zadania domyślnym typem relacji i podaj uzyskaną datę ukończenia projektu.

- Dla zadań począwszy od 9 do 15 wprowadź zadanie sumaryczne:

Wdrażanie wybranego ZSI.

- Dla zadania 1 wprowadź koszty stałe 20000 zł.

- Wprowadź relację Start to Start (równoległości) dla zadań 6.2 i 6.3.

- Wprowadź relację Start to Start (równoległości) dla obecnych zadań 10.1 i 10.2.

- Wyznacz ścieżkę krytyczną przedsięwzięcia i podaj aktualną datę ukończenia przedsięwzięcia.

- Zdefiniuj następujące zasoby:

| Nazwa zasobu | Dostępność zasobu | Stawka zasadnicza | Stawka za nadgodzinę | Koszty użycia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | 1 | 350 zł/h |  |  |
| Kierownik projektu | 1 | 400 zł/h | 500 zł/h |  |
| Zespół projektowy | 5 | 70 zł/h | 80 zł/h |  |
| Grafik komputerowy | 1 |  |  | 2000 zl (płatne na końcu) |
| Firma konsutingowa |  |  |  | 15000 zł (płatne na końcu) |

| 11. Przedziel zasoby do zadań w zaproponowany sposób |
| --- |
| Przydziel zasoby do zadań w zaproponowany sposób: |
| NAZWA ZADANIA | SPOSÓB ALOKACJI ZASOBU |
| Bilans dotychczasowego stanu komputeryzacji i elektronizacji w informatyzowanym zakładzie – 1 miesiąc | Jednorazowo 4 członków zespołu projektowego; stałe koszty generowane przez kierownika projektu w kwocie 1200 zł |
| Utworzenie specjalistycznej – projektowej struktury organizacyjnej (na początek ramowej struktury organizacyjnej bez dostawcy) – 5 godzin | Sponsor i kierownik projektu (ma się nie zmienić czas trwania zadania) |
| Określenie mierzalnych celów przedsięwzięcia – 3 dni | Sponsor i kierownik projektu (harmonogramowanie sterowane zasobami;) |
| Specyfikacja czynników krytycznych dla projektu – 1 dzień | Kierownik projektu (kierownik projektu pracuje przy tym zadaniu w oparciu o stawkę 200 zł/h) |
| Przeprowadzenie przez klienta studium wykonalności przyszłego ZSI – 2 tygodnie | Stałe koszty w kwocie 4000 generowane przez zasób kierownik projektu oraz 5 członków zespołu projektowego (ma się nie zmienić czas trwania zadania) |
| Opracowanie zapytania ofertowego - 3 dni | Kierownik projektu |
| Sporządzenie tzw. krótkiej listy (short – list) systemów – 1 tydzień | Kierownik projektu i 4 członków zespołu projektowego (najpierw jeden, drugi itd.; harmonogramowanie sterowane zasobami) |
| Prezentacje i wizyty referencyjne dostawców systemów informatycznych z krótkiej listy – 1 miesiąc | Stałe koszty zadania w kwocie 4000 |
| Weryfikacja systemów przez zespół oceniający – 1 tydzień | Jednorazowo 3 członków zespołu projektowego (harmonogramowanie sterowane zasobami) |
| Ponowny przegląd kluczowych kryteriów wyboru sytemu i sporządzenie końcowej listy systemów z uwagi na stopień spełnienia kryteriów – 1 dzień | Kierownik projektu |
| Ostateczny wybór przez zespół oceniający preferowanego ZSI i podpisanie umów realizacyjnych – 1 dzień | Kierownik projektu i 3 członków zespołu projektowego (ma nie ulec zmianie czas trwania zadania) |
| Modyfikacje utworzonej wcześniej projektowej struktury organizacyjnej pod kątem uwzględnienia ścisłej współpracy klienta i dostawcy 4 godziny | Kierownik projektu (przy tym zadaniu pracuje w oparciu o stawkę 250 zł/h) |
| Analiza przedwdrożeniowa systemu przeprowadzana przez dostawcę 1 miesiąc | Koszty ponoszone przez dostawcę |
| Przygotowanie planu prac wdrożeniowych w informatycznym systemie wspomagającym zarządzanie projektami – 1 dzień | Kierownik projektu |
| Oszacowanie wartości ryzyka projektowego – 6 godzin | Kierownik projektu (przy tym zadaniu pracuje w oparciu o stawkę 300 zł/h) |
| Przeprowadzenie koniecznej restrukturyzacji w obiekcie – 3 miesiące | Stałe koszty generowane przez sponsora w kwocie 5000; stałe koszty zadania – 18000 |
| Kompletacja i organizacja dostaw sprzętu i oprogramowania - 3 tygodnie | Stałe koszty zadania 10000 |
| Instalacja systemu wraz z migracją danych ze starych - 3 dni | Koszty stałe zadania - 4500 |
| Szkolenia pracowników firmy z zespołów projektowych – 2 | Stałe koszty zadania - 3200 |
| Szkolenia zorientowane na kadrę kierowniczą zakładu – 1 dzień | Stałe koszty zadania - 1600 |
| Szkolenia (systemowe i aplikacyjne) zorientowane na użytkowników sytemu – 4 dni | Stałe koszty zadania – 6400 |
| Przeprowadzenie odbioru formalnego – 1 tydzień | Kierownik projektu i zespół projektowy; po 2 dniach pracy kierownikowi projektu zmienia się stawka zasadnicza na 350 zł/h |
| Bieżąca eksploatacja i rozwój systemu – 1 miesiąc | Stałe koszty zadania w wysokości 6000 zł |

12. Wyznacz budżet przedsięwzięcia.

13. Sprawdź, czy zasoby nie są przeciążone, jeśli tak to usuń przeciążenia w projekcie.

14. Zapisz plan bazowy.