Zadanie 1

Projekt: instalacja bankomatu

Prezes niewielkiego banku, który dynamicznie wchodzi na rynek usług bankowych, zaobserwował, że konkurencyjny bank z drugiej strony ulicy zaczyna montować bankomat. Ponieważ prezes chce utrzymać pozycję swojego banku, zleca dyrektorowi departamentu informatyki realizację projektu mającego na celu instalację bankomatu w zewnętrznej ścianie budynku banku. Prosi o wstępne określenie czasu realizacji i przybliżonych kosztów tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jest nowatorskie, ponieważ w banku nie oferowano dotychczas takich usług.

Z uwagi na prestiżowy charakter inicjowanego projektu czynnik czasu jest tu decydujący. Dyrektor departamentu informatyki, jako potencjalny kierownik projektu, powinien bardzo szybko zidentyfikować problem, określić wstępnie zakres prac oraz przeanalizować zagrożenia i uwarunkowania realizacji tak zdefiniowanego projektu. Konieczne jest sporządzenie dokumentu, w którym opisane byłyby poczynione ustalenia i zobowiązania.

Prezes banku nie przeprowadził wnikliwej analizy ekonomicznej opłacalności instalacji bankomatu w swoim banku. Przesłanką podjęcia decyzji o wprowadzeniu istotnej zmiany jakościowej jest chęć dotrzymania kroku konkurencji. Otoczenie wymusiło podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmiany. W takiej sytuacji istotne jest, co konkretnie należy wykonać, aby wdrożyć zmianę, jak długo ma trwać realizacja i jakie są szacunkowe koszty tych działań. Szacunkowe dane mają pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji o ustanowieniu projektu umożliwiającego wprowadzanie zmiany.

Zadanie 2.

Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek składa się z czynności dotyczących sfery projektowania produkcji, jak również działań związanych z badaniem rynku. Zestaw  takich czynności przedstawia tabela:

| Czynności (i-j) | Nazwa czynności | Czas |
| --- | --- | --- |
| 1 - 3 | a - badanie popytu na rynku | 8 |
| 1 - 2 | b - nabycie surowców na prototyp | 10 |
| 3 - 4 | c - wyprodukowanie prototypów i ocena ich jakości | 16 |
| 4 - 5 | d - nabycie surowców do produkcji | 6 |
| 4 - 6 | e - wybór opakowań | 14 |
| 4 - 7 | f - analiza kosztów produkcji | 2 |
| 8 - 9 | g - proces produkcji wyrobu | 20 |
| 10 - 11 | h - wysyłka do sklepów | 12 |
| 6 - 10 | i - reklama i zbieranie zamówień | 20 |
| 5 - 9 | j - nabycie opakowań | 3 |
| 9 - 10 | k - pakowanie wyrobu gotowego | 8 |
| 7 - 8 | l - analiza ekonomicznych parametrów decyzji po podjęciu produkcji | 16 |

Zadanie 3

Analiza przedsięwzięcia dotyczącego przygotowania wystawy określiła listę czynności:

A - wybór lokalizacji wystawy,

B - przygotowanie eksponatów,

C - przygotowanie terenu wystawy,

D - przygotowanie stoisk,

E - dostawa eksponatów,

F - przygotowanie obsługi stoisk (ustalenie składu osobowego i przeszkolenie),

G - urządzenie stoisk wystawowych,

H - otwarcie wystawy.

Zadanie 4.

Przedsięwzięcie składa się z 10 czynności, dla których podano czas realizacji. Przedstawić siatkę zależności oraz znaleźć najkrótszy czas realizacji przedsięwzięcia.

| Czynności (i-j) | Czas |
| --- | --- |
| 0 - 1 | 8 |
| 0 - 2 | 10 |
| 1 - 4 | 16 |
| 2 - 4 | 6 |
| 1 - 3 | 14 |
| 3 - 4 | 2 |
| 3 - 5 | 16 |
| 4 - 5 | 4 |
| 5 - 6 | 10 |
| 5 - 8 | 8 |
| 5 - 7 | 6 |
| 6 - 9 | 6 |
| 8 - 9 | 12 |
| 7 - 9 | 10 |

Zadanie 5.

Przedsięwzięcie składa się z 6 czynności. Czasy ich trwania podano w tabeli. Zbudować model sieciowy tego przedsięwzięcia i wyznaczyć ścieżkę krytyczną.

| Czynności (i-j) | Czas |
| --- | --- |
| 1 - 2 | 10 |
| 1 - 3 | 4 |
| 3 - 5 | 20 |
| 2 - 5 | 12 |
| 2 - 4 | 6 |
| 4 - 6 | 8 |
| 4 - 5 | 4 |
| 5 - 6 | 14 |

Zadanie 6.

Przedsięwzięcie składa się z 6 czynności. Czasy ich trwania podano w tabeli. Zbudować model sieciowy tego przedsięwzięcia i wyznaczyć ścieżkę krytyczną.

| Czynności (i-j) | Czas |
| --- | --- |
| 1 - 2 | 8 |
| 1 - 3 | 2 |
| 3 - 5 | 16 |
| 2 - 5 | 9 |
| 2 - 4 | 3 |
| 4 - 6 | 7 |
| 4 - 5 | 2 |
| 5 - 6 | 10 |

Zadanie

Proszę dokonać oceny efektywności projektu dla którego przepływy pieniężne zostały podane w tabeli:

| Rok | Przepływy pieniężne netto |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | -7 850 |  |
| 1 | -8 450 |  |
| 2 | -18 420 |  |
| 3 | 9 756 |  |
| 4 | 12 332 |  |
| 5 | 12 436 |  |
| 6 | 12 764 |  |
| 7 | 12 464 |  |
| 8 | 12 086 |  |
| 9 | 22 950 |  |
| Graniczna stopa zwrotu wynosi w badanym przypadku 20% |  |  |  |  |  |